## 工程量清单说明
第五章 工程量清单
1. 工程量清单说明 2. 投标报价说明 第2.7、2.8款细化为： 2.7 暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：第100章~第400章清单合计的5%，除合同另有规定外，应由监理人按合同条款的规定，结合工程具体情况，报经发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。 2.8 暂估价的数量及拟用子目的说明： / 。 3. 计日工说明请参阅《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）交公路发【2009】221号. 4.其他说明 4.1 建筑工程一切险的保险费率： 2.0 ‰。 4.2 第三者责任险的最低投保金额： 500万元，事故次数不限(不计免赔额)保险费率： 2.0 ‰。 4.3投标人应该按照交通运输部办公厅关于印发《公路工程营业税改正增值税计价依据调整方案》的通知（交办公路【2016】66号）的要求考虑相关税费调整，其费用包含在所报的单价和总额中，合同实施及结算过程应依法纳税。

## 100章-总则
5.1工程量清单
工 程 量 清 单
第3标段
清单 第100章 总 则
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
101-1 | 保险费
-a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 |  | 0
-b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1 |  | 0
-c | 按合同条款规定，提供农民工工伤险 | 总额 | 1 |  | 0
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1 |  | 0
102-2 | 文明施工及环保费（含施工标准化费用） | 总额 | 1 |  | 0
102-4 | 工程信息管理系统 | 总额 | 1 |  | 0
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 9267435.72 | 9267436
103-1 | 临时道路、桥涵修建、养护与拆除（包括原道路的养护费） | 总额 | 1 |  | 0
103-2 | 临时占地 | 总额 | 1 |  | 0
103-3 | 社会交通导流线 | 总额 | 1 |  | 0
104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 |  | 0
104-2 | 预制梁场建设 | 总额
105-1 | 路外工程营业线施工配合费 | 总额
105-2 | 新机场轨道线施工配合费 | 总额
清单100章合计 人民币 |  | 元 |  |  | 9267436

## 200章-路基
工 程 量 清 单
第3标段
清单 第200章 路 基
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
202-1 | 清理与掘除
-a | 清理现场 | m2 | 75576.9 |  | 0
202-2 | 挖除旧路面
-a | 水泥混凝土路面 | m2 | 92.7 |  | 0
-b | 沥青混凝土路面 | m2 | 4511 |  | 0
-c | 碎石路面 | m2
202-3 | 拆除结构物
-a | 钢筋混凝土结构 | m3
-b | 混凝土结构 | m3
-c | 砖、石及其他砌体结构 | m3
202-5 | 五环路、六环路设施拆除恢复 | 总额 | 1 |  | 0
203-1 | 路基挖方
-a | 挖方 | m3 | 110389 |  | 0
-c | 挖除非适用材料（不含淤泥） | m3
-d | 挖淤泥 | m3
203-2 | 改河、改渠、改路挖方
-a | 挖土方 | m3
204-1 | 路基填筑（包括填前压实）
-a | 换填土 | m3
-d | 利用方 | m3 | 14390 |  | 0
-e | 借方填筑 | m3 | 144574 |  | 0
-f | 粉煤灰路堤 | m3
-g | 结构物台背回填 | m3 | 52080 |  | 0
-h | 锥坡及台前溜坡填土 | m3 | 2450 |  | 0
204-2 | 改河、改渠、改路填筑
-a | 利用方 | m3
-c | 借土填筑 | m3
204-3 | 换填非适用材料
-a | 换填天然砂砾 | m3
-b | 换填级配碎石 | m3
-c | 换填炮碴石 | m3
-d | 换填水泥稳定碎石 | m3
-e | 换填山皮石 | m3
205-1 | 软土地基处理
-a | 抛石挤淤 | m3
-b | 砂垫层、砂砾垫层 | m3
-c | 灰土垫层 | m3
-d | 预压与超载预压 | m3
-e | 真空预压与真空堆载预压 | m3
-f | 换填砂砾 | m3
-g | 换填炮渣石 | m3
-h | 换填级配碎石 | m3 | 1986 |  | 0
-i | 碎石桩 | m
-j | 砂桩 | m
-k | CFG桩 | m | 39600 |  | 0
-l | 双向土工格栅 | m2 | 12807 |  | 0
-m | 水稳碎石 | m3 | 4965 |  | 0
207-1 | 边沟
-a | 混凝土大方砖 | m2 | 31797.5 |  | 0
-b | 矩形方沟 | m3 | 480.4 |  | 0
-c | U型槽 | m3
-d | 盖板沟 | m3
207-4 | 急流槽 | m3 | 378 |  | 0
207-6 | 涵洞上下游改沟、改渠铺砌
-a | 河道护砌 | m3
207-7 | 蓄水池 | 座
-a | 蓄水池（有效容积200m3） | 座
-b | 蓄水池（有效容积100m3） | 座 | 3 |  | 0
207-8 | 应急池 | 座 | 1 |  | 0
207-9 | 粗滤池 | 座 | 3 |  | 0
207-10 | 沉淀池 | 组 | 6 |  | 0
207-11 | 生态塘（5000m2） | 座 | 1 |  | 0
208-1 | 植物护坡
-a | 种草 | m2 | 22293 |  | 0
-b | 三维植被网护坡 | m2
208-3 | M7.5浆砌片石护坡 | m3
208-4 | 预制混凝土块护坡
-a | 预制护坡砖（坡改平） | m3 | 241.6 |  | 0
-b | 预制混凝土预制块护坡 | m3 | 1110 |  | 0
-c | 预制混凝土预制块护脚 | m3 | 144.3 |  | 0
209-3 | 挡土墙
-a | C30现浇挡土墙基础 | m3
-b | C35现浇挡土墙墙身 | m3
-c | 钢筋 | kg
-d | C35装配式挡墙墙身 | m3
清单200章合计 人民币 |  | 元 |  |  | 0

## 300章-路面
工 程 量 清 单
第3标段
清单 第300章 路 面
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
302-2 | 砂砾垫层
-a | 厚200mm | m2
303-1 | 石灰粉煤灰稳定碎石底基层
-a | 厚160mm | m2 | 2627 |  | 0
-b | 厚180mm | m2
304-1 | 水泥稳定碎石底基层
-a | 厚160mm | m2
-b | 厚180mm | m2
304-2 | 水泥稳定碎石下基层
-a | 厚160mm | m2
-b | 厚180mm | m2
304-3 | 水泥稳定碎石上基层
-a | 厚160mm | m2
-b | 厚180mm | m2
305-4 | 石灰粉煤灰稳定碎石基层
-a | 厚160mm | m2 | 4561 |  | 0
-b | 厚180mm | m2
308-1 | 透层 | m2 | 1980 |  | 0
308-2 | 粘层 | m2 | 1980 |  | 0
309-1 | 细粒式沥青混凝土
-a | AC-13，厚30mm | m2
-b | AC-13，厚40mm | m2 | 1980 |  | 0
309-2 | 中粒式沥青混凝土
-a | AC-16，厚50mm | m2
-b | AC-20，厚60mm | m2
309-3 | 粗粒式沥青混凝土
-c | AC-25，厚70mm | m2 | 1980 |  | 0
-d | AC-25，厚80mm | m2
310-2 | 封层 | m2 | 1980 |  | 0
311-2 | 中粒式改性沥青混合料路面
-a | KAC-20，厚70mm | m2
311-3 | SMA路面
-a | SMA-13，厚40mm | m2
313-4 | 混凝土预制块加固土路肩
-a | 挤压方砖(28×28×10cm) | m2
313-5 | 混凝土预制块路缘石
-a | 乙1型水泥混凝土缘石 | m | 606 |  | 0
-b | 乙2型水泥混凝土缘石 | m
-c | 乙3型水泥混凝土缘石 | m
-d | 坡形缘石 | m
-e | 路肩边缘石(25*10cm) | m
-f | 异形混凝土坡形缘石 | m
313-6 | 中央分隔带铺砌
-a | 挤压一字方砖(25×25×10cm) | m
314-1 | 排水管
-a | 混凝土管（φ500mm） | m
-b | 混凝土管（φ800mm） | m
-c | 混凝土管（φ1000mm） | m
314-2 | 纵向雨水沟（管）
-e | 异形U型槽 | m
314-3 | 混凝土集水井
-a | 联合式多箅雨水口（10箅/座） | 座
-b | 平箅式多箅雨水口（30箅/座） | 座
314-4 | 渗井 | 座
清单300章合计 人民币 |  | 元 |  |  | 0

## 400章-桥梁
工 程 量 清 单
第3标段
清单 第400章 桥梁、涵洞
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
403-1 | 基础钢筋(包括灌注桩、承台、沉桩、沉井等)
-a | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg | 63756 |  | 0
-b | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 11768353 |  | 0
403-2 | 下部结构钢筋
-a | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg | 15256.8 |  | 0
-b | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 9620562.2 |  | 0
403-3 | 上部结构钢筋
-a | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg | 820920.31 |  | 0
-b | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 5496044.758 |  | 0
-c | 带肋钢筋（HRB500） | kg | 1071313.722 |  | 0
403-4 | 附属结构钢筋
-a | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg
-b | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 37311 |  | 0
403-6 | 植筋 | kg
403-7 | 声测管 | m | 128085 |  | 0
404-1 | 基础挖方 | m3 | 75002 |  | 0
404-2 | 河道围堰及水利配合费用 | 总额 | 1 |  | 0
405-1 | 钻孔灌注桩
-a | φ1.2m | m | 24993.6 |  | 0
-b | φ1.5m | m | 14160 |  | 0
-c | φ1.8m | m | 12080.4 |  | 0
-d | φ2.0m | m
408-1 | 桩的检验荷载试验 | 每一试桩 | 1 |  | 0
410-1 | 混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台；但不包括桩基）
-a | C15混凝土 | m3 | 948 |  | 0
-b | C20混凝土 | m3
-c | C30混凝土 | m3 | 18870 |  | 0
-d | C35混凝土 | m3
410-2 | 混凝土下部结构
-a | C30混凝土(桥台) | m3 | 723 |  | 0
-b | C30混凝土(盖梁) | m3
-c | C30混凝土(系梁) | m3
-d | C30混凝土(墩柱) | m3
-e | C40混凝土(墩柱) | m3 | 10089 |  | 0
-f | C40混凝土(盖梁) | m3 | 519 |  | 0
-g | C40混凝土(系梁) | m3
-h | C45混凝土(盖梁) | m3 | 11753 |  | 0
410-3 | 现浇混凝土上部结构 | m3
410-4 | 预制混凝土上部结构 | m3
410-5 | 上部结构现浇整体化混凝土
-a | 现浇C45无收缩砼 | m3
-b | 现浇C50混凝土 | m3
410-6 | 现浇混凝土附属结构（缘石、桥头搭板、支座垫块）
-a | C30混凝土 | m3 | 407 |  | 0
-b | C50混凝土 | m3 | 16.9 |  | 0
410-7 | 混凝土附属结构 | m3
-a | 挂板A | m
-b | 挂板B | m
-c | 防撞护栏SA | m
-d | 防撞护栏SB | m | 11332 |  | 0
-e | 栏杆 | m
-f | 中央隔离带 | m | 2285 |  | 0
-g | 梯道 | m3
-h | 步道砖 | m3
411-5 | 后张法预应力钢绞线 | kg | 1338177.9 |  | 0
411-7 | 现浇预应力混凝土上部结构
-c | 箱梁C50混凝土 | m3 | 26060 |  | 0
411-8 | 预制预应力混凝土上部结构 | m3
-a | 预制小箱梁C50混凝土 | m3
413-1 | 浆砌片石
-a | M7.5浆砌片石锥坡 | m3
413-4 | 浆砌预制混凝土块锥坡 | m3 | 853 |  | 0
414-1 | 钢栏杆制安 | m
414-2 | 防护网 | m | 840 |  | 0
415-2 | 水泥混凝土桥面铺装
-a | C50混凝土，厚100mm | m2 | 78279.4 |  | 0
-b | C50混凝土，厚70mm | m2 | 32234 |  | 0
-c | 钢纤维混凝土，厚120mm | m2 | 21761.4 |  | 0
415-3 | 防水层
-a | 防水卷材 | m2
416-1 | 矩形板式橡胶支座
-a | GJZ 350x450x99 | 个
-b | GJZ 350x500x99 | 个
-c | GJZ 350x550x99 | 个
-d | GJZ400x500x99 | 个 | 16 |  | 0
-e | GJZ500x500x130 | 个 | 96 |  | 0
-f | GJZ600x600x150 | 个
-g | GJZ600x650x150 | 个
-h | GJZ 350x600x102 | 个
-i | GJZ 400x600x102 | 个
416-2 | 圆形板式橡胶支座 | 个
-a | GYZ350x65(CR) | 个
-b | GYZ600x80(CR) | 个
416-4 | 盆式支座
-a | GPZ-7DX-150 | 个 | 226 |  | 0
-b | JZQZ-7000-DX-e200-3s | 个
-c | GPZ（Ⅲ）4GD | 个
-d | GPZ（Ⅲ）5GD | 个
416-7 | 抗震设施
-a | 抗震设施甲 | 套
-b | 抗震设施乙 | 套
-c | 抗震设施丙 | 套 | 705 |  | 0
-d | 抗震设施丁 | 套 | 198 |  | 0
417-2 | 模数式伸缩装置
-a | 80型 | m | 232 |  | 0
-b | 120型 | m
-c | 160型 | m | 1211 |  | 0
417-3 | 梳齿板式伸缩装置
-a | RBQF160型 | m
-b | RBQF240型 | m
419-1 | 单孔钢筋混凝土圆管涵
-a | φ0.8m | m
-b | φ1.0m | m | 85 |  | 0
-c | φ1.5m | m | 325 |  | 0
-d | φ0.6m | m
-e | φ1.1m | m | 26 |  | 0
-f | φ1.2m | m | 20 |  | 0
420-1 | 钢筋混凝土盖板涵
-a | 2-1.0m×1.0m | m
-b | 1-3.0m×1.5m | m
-c | 1-3.5m×1.5m | m | 52 |  | 0
-d | 1.6m×1.5m | m
-e | 2.0m×1.0m | m
-f | 2.5m×1.5m | m
-g | 2.4m×1.5m | m
-h | 3.0m×1.5m | m
-i | 1.5m×1.0m | m | 109 |  | 0
-j | 1.8m×1.5m | m
-k | 2.0m×1.5m | m
-l | 2－3.8m×1.6m | m
-m | 2－3.8m×1.8m | m
-n | 2－4.0m×1.6m | m
-o | 1.2m×1.2m | m
-p | 1.8m×1.2m | m
-q | 4.0m×1.5m | m
-r | 1.5m×1.5m | m | 19 |  | 0
-s | 2.0m×2.0m | m | 35 |  | 0
-t | 2.5m×1.0m | m
-u | 3.0m×1.0m | m
-v | 2－3.0m×1.5m | m
-w | 2－4.0m×1.5m | m
-x | 3.8m×1.5m | m
-y | 4.0m×2.4m | m | 35 |  | 0
420-2 | 钢筋混凝土箱涵
-a | 钢筋混凝土箱涵(11.2 m×5.3m) | m
-b | 钢筋混凝土箱涵(27.8m×6.5m) | m
-c | 钢筋混凝土箱涵(51.6m×7m) | m
-d | 钢筋混凝土箱涵(6m×6.5m) | m | 25 |  | 0
422-1 | 钢箱梁 | kg | 10948815 |  | 0
423-1 | 转动装置及转体 | 总额
清单400章合计 人民币 |  | 元 |  |  | 0

## 计日工
5.2 计日工表
第3标段
5.2.1劳务
编号 | 子目名称 | 单位 | 暂定数量 | 单价 | 合价
101 | 班长 | h | 1000 |  | 0
102 | 普通工 | h | 1000 |  | 0
103 | 焊工 | h | 1000 |  | 0
104 | 电工 | h | 1000 |  | 0
105 | 混凝土工 | h | 1000 |  | 0
106 | 木工 | h | 1000 |  | 0
107 | 钢筋工 | h | 1000 |  | 0
劳务小计 |  |  |  |  | 0
5.2.2 材料
编号 | 子目名称 | 单位 | 暂定数量 | 单价 | 合价
201 | 水泥 | t | 100 |  | 0
202 | 钢筋 | t | 100 |  | 0
203 | 钢绞线 | t | 10 |  | 0
204 | 砂 | m3 | 500 |  | 0
205 | 碎石 | m3 | 500 |  | 0
206 | 片石 | m3 | 100 |  | 0
材料小计 |  |  |  |  | 0
5.2.3 施工机械
编号 | 子目名称 | 单位 | 暂定数量 | 单价 | 合价
301 | 单斗挖掘机
301-1 | 1m³以内 | 台班 | 10 |  | 0
302 | 履带式推土机
302-1 | 135Kw以内 | 台班 | 10 |  | 0
303 | 自行平地机
303-1 | 120Kw以内 | 台班 | 10 |  | 0
304 | 压路机
304-1 | 12～15t光轮 | 台班 | 10 |  | 0
304-2 | 1t以内振动 | 台班 | 10 |  | 0
304-3 | 9～16t以内振动 | 台班 | 10 |  | 0
307 | 汽车
307-1 | 15t以内自卸 | 台班 | 10 |  | 0
307-2 | 20t以内自卸 | 台班 | 10 |  | 0
307-3 | 6000L以内洒水汽车 | 台班 | 10 |  | 0
308 | 起重机
308-1 | 20t以内汽车式起重机 | 台班 | 10 |  | 0
308-2 | 40t以内汽车式起重机 | 台班 | 10 |  | 0
308-3 | 100t以内汽车式起重机 | 台班 | 10 |  | 0
309 | 轮式装载机
309-1 | 3m³以内 | 台班 | 10 |  | 0
312 | 150mm电动单级水泵 | 台班 | 10 |  | 0
322 | 1500mm以内回旋钻机 | 台班 | 10 |  | 0
施工机械小计 |  |  |  |  | 0
5.2.4 计日工汇总表
名称 | 金额 | 备注
劳务 | 0
材料 | 0
施工机械 | 0
计日工总计 | 0

## 清单汇总表
5.3 投标报价汇总表
第3标段
序号 | 章次 | 科目名称 | 金额（元）
1 | 100 | 总则 | 9267436
2 | 200 | 路基 | 0
3 | 300 | 路面 | 0
4 | 400 | 桥梁、涵洞 | 0
5 | 第100章~400章清单合计 |  | 9267436
6 | 计日工合计 |  | 0
7 | 评标价（5+6=7） |  | 9267436
8 | 暂列金额（不含计日工总额）（5*5%=8） |  | 463372
9 | 投标报价（5+6+8 = 9） |  | 9730808

## 单价分析表
表5.4 工程量清单单价分析表
单价分析表中各工程项目的报价应与工程量清单中相应项目的报价保持一致。投标人可采用公路工程有关报价软件生成或参照建筑安装工程费计算表、其它工程费及间接费综合费率计算表、人工、材料、机械台班单价汇总表、分项工程概预算表、机械台班单价计算表《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG B06－2007）附录五中以下表：03表、04表、07表、08－2表、11表编制。
投标人应对工程量清单中的各个工程子目逐一进行分析。